淮阴工学院文件

淮工院〔2017〕72号

关于印发《淮阴工学院教学改革研究课题管理办法》的通知

各部门、单位：

《淮阴工学院教学改革研究课题管理办法》已经院长办公会研究通过，现予印发施行。

淮阴工学院

2017年5月26日

淮阴工学院教学改革研究课题管理办法

为引导广大教师和教学管理人员，结合我校高等教育改革发展实际，积极探索教育教学改革面临的新课题、新情况、新要求，着力研究和解决当前及今后一个时期教育教学改革与创新型人才培养中的重点和难点问题，规范教学改革研究课题（以下简称教改课题）管理工作，根据《江苏省高等教育教学改革研究课题实施方案》（苏教高〔2013〕9号），特制定本办法。

- 立项条件

第一条  教改课题立项的基本要求：

1.选题具有一定的理论和实践价值，富有创新性，致力于研究和解决创新人才培养中面临的关键问题，对深化教学改革有重要作用，具有较强的针对性。

2.研究目标明确，研究思路清晰，有整体的研究与实施方案，有明确的预期成果。

3.研究成果具有较强的实践意义和较好的推广价值。

4.有较好的研究基础和较强的研究力量。研究人员配备与分工合理，能胜任课题的研究工作。课题主持人应具有中级以上职称或硕士及以上学位,并从事教学或教学管理工作两年以上。

在上述条件基础上，根据课题的综合性、前瞻性、先进性、创新性和实践性，遴选出一般课题、重点课题。

第二条  课题的研究周期一般不超过二年，长期课题可分阶段申报，重点课题的研究周期可适当延长。

第三条  课题主持人不超过2人，且每次只限申报一个课题项目。已有校级在研教改课题且尚未完成的课题主持人，不得申报当年的教改课题。

二、立项程序

第四条  教改课题分为校级和校级以上两类。校级教改课题每两年申报一次，一般于年初进行。校级以上教改课题的立项评审、结题验收等按上级部门的具体安排和有关规定执行，校级以上教改课题的申报立项，视有关具体要求而定，原则上从校级教改课题中择优遴选。

第五条  教改课题由申报人结合本人及主要参与人的任职岗位和学科优势，选择合适的研究课题。申报前应检索学校以往立项的教改课题，避免选题雷同，重复申报。申报人应根据教学实际需要和研究条件填写申报书，申报书需由申报人所在单位审核并签署意见，如课题组主要成员涉及几个单位，则应由主要成员所在单位会签，以保证人员落实到位。单位签署意见应充分考虑课题的需要和可能，如本单位申请的多个课题可以合并进行研究，则应做好合并申报的协调工作。

第六条  申报课题必须经过评审才能立项，课题申报书由教务处汇总、组织初审后，提交校教学指导委员会或经校教学委员会主任批准成立的专家组进行评审，通过评审的教改课题由学校发文公布。

三、课题的管理与经费

第七条  学校设立教改专项经费，对教改课题按课题类型，分别给予一定的经费资助。一般课题资助研究经费0.8万元，重点课题资助研究经费1.2万元。研究经费实行专款专用，经费使用实行课题主持人负责制。

第八条  课题经费分两次划拨，课题立项后划拨60%，课题结题鉴定合格后划拨剩余的40%，结题不合格给予一次整改机会，仍不合格不再划拨经费，并追回已划拨经费。

第九条  研究经费主要用于购买、印刷相关资料、考察调研、软件开发、购置耗材、结题鉴定等费用的开支。

第十条  教改课题实行开题报告制度和中期检查制度。开题报告主要应就课题研究的目标、思路、内容与方法，以及研究计划等进行报告。立项满1年，课题主持人应向学校课题管理部门提交中期检查报告。

第十一条  教改课题的日常管理工作由教务处负责，课题所在单位负责组织实施。

四、结题验收与课题成果的使用

第十二条  课题完成后，课题负责人提出结题申请，学校组织专家进行验收。结题验收的条件为：

1.完成“课题申报书”中确定的研究目标和实施方案，形成完整的研究成果。

2.课题研究应重视改革创新的实践效果，理论结合实际，注重科学性和实践性，并取得实质性进展和显著成效。

3.重点课题的研究成果要着力反映和解决当前教育教学改革重点、难点和热点问题，在理论和实践上有所突破，成果有创新、有特色，有较强的推广应用价值。

第十三条  结题验收应在课题立项2年后进行；符合课题结题验收条件，可在立项建设1年后申请提前结题验收。特殊情况需要延期的，由项目主持人提出申请，经学校审核批准，可以适当延期，但延期时间最长不超过原计划时间的二分之一。

第十四条  课题验收须填写《淮阴工学院教改立项研究课题结题验收表》，提交不少于1万字课题研究报告和相关证明材料。

第十五条  结题验收工作主要采用专家会议评审和通信评审两种方式。专家组成员应具备高级职称，一般为3～5人。

第十六条  被验收课题存在下列情况之一的，不予结题：

1.未完成研究计划，或未经同意变更研究内容、研究计划。

2.预期成果未能实现，或成果已无实用价值、应用推广价值。

3.提供的结题材料数据不真实，手续不齐、材料不全。

4.其他不符合鉴定结题条件的情况。

未通过结题验收的课题，课题组应进一步完善课题研究，符合条件后重新组织专家验收。

对由于课题组主观原因造成的未能按要求完成的课题，其课题主持人及主要参与人三年内不得申请其它教改研究课题。

第十七条  对按要求完成的课题，研究工作及成果将记入教师个人档案，作为职务评审与聘任的重要依据。

第十八条  通过验收的教改研究课题，可申报院教学成果奖。水平较高、成果突出的课题，经过实践后，优先推荐参评上级教学成果奖。

第十九条  已通过结题验收的教改研究成果，其课题主持人及主要参与人有义务根据学校教学工作需要，配合教学主管部门开展成果的推广工作。成果推广可根据课题成果的具体内容采用不同的方式进行。

五、附  则

第二十条  本办法自发文之日起施行，《淮阴工学院教育教学研究课题管理办法》（淮工院〔2013〕65号）同时废止。此前立项的教学改革研究课题结题要求仍按原相关规定执行。

第二十一条  本办法由教务处负责解释。